## Sheet1
2023年东山区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库表
填报单位： |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模（万元） | 使用方式 | 联农带农机制 |  |  |  |  | 绩效目标
联系电话： 工期进度: 开工时间 | 竣工时间 |  |  |  |  | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况
[15 empty] | 脱贫户 | 一般户 | 总收益 | 脱贫户总收益
1 | 2023 | 东方红乡兴华村灵芝种植大棚项目 | 产业类 | 种植业 | 东方红乡 兴华村 | 新建 | 建设灵芝种植大棚200栋及配套设施。 | 2023.05 | 2023.12 | 东方红乡人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 450 | 租赁 | 无劳分红 |  | 325 | 22.5 |  | 新建大棚≧200栋，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧100%。
2 | 2023 | 东方红乡东兴村高标准节能温室大棚项目 | 产业类 | 种植业 | 东方红乡 东兴村 | 新建 | 建设双膜双被双骨温室大棚7栋，场地道路硬化，配套管理用房等设施。 | 2023.05 | 2023.12 | 东方红乡人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 450 | 租赁 | 无劳分红 |  | 168 | 22.5 |  | 新建温室大棚≧7栋，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧95%。
3 | 2023 | 蔬园乡新生村温室大棚项目2期 | 产业类 | 种植业 | 蔬园乡 新生村 | 新建 | 建设节能温室大棚15栋，配套道路硬化、供热管网等基础设施 | 2023.05 | 2023.12 | 蔬园乡人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 700 | 租赁 | 无劳分红 |  | 340 | 35 |  | 新建温室大棚≧15栋，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧95%。
4 | 2023 | 新华镇南华村肉牛养殖基地项目 | 产业类 | 养殖业 | 新华镇 南华村 | 新建 | 新建牛舍2栋及基础设施 | 2023.05 | 2023.12 | 新华镇人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 250 | 租赁 | 无劳分红 |  | 311 | 12.5 |  | 新建牛舍≧2栋，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧100%。
5 | 2023 | 蔬园乡胜源村改良肉牛育肥项目 | 产业类 | 养殖业 | 蔬园乡 胜源村 | 新建 | 建设2栋钢筋骨架及棚顶牛棚及配套设施 | 2023.05 | 2023.12 | 蔬园乡人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 200 | 租赁 | 无劳分红 |  | 145 | 10 |  | 新建牛舍≧2栋，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧100%。
6 | 2023 | 东方红乡获胜村养 牛场项目 | 产业类 | 养殖业 | 东方红乡 获胜村 | 新建 | 新建牛舍三栋，配套青贮库，场地硬化等配套设施 | 2023.05 | 2023.12 | 东方红乡人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 200 | 租赁 | 无劳分红 |  | 105 | 10 |  | 新建牛舍≧3栋，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧100%。
7 | 2023 | 东方红乡东兴村冷库仓储项目 | 产业类 | 加工业 | 东方红乡 东兴村 | 新建 | 建设冷库1栋，其他配套附属设施 | 2023.05 | 2023.12 | 东方红乡人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 300 | 租赁 | 无劳分红 |  | 168 | 15 |  | 新建冷库≧1200平方米；当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧95%。
8 | 2023 | 蔬园乡合兴村林场屯道路修复工程 | 基础设施 | 村级道路设施 | 蔬园乡合兴村 林场屯 | 修建 | 修复村内道路1.1公里，包括修补、硬化。 | 2023.05 | 2023.12 | 蔬园乡人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 100 | [6 empty] | 修复水泥村内路≧1.1公里，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧100%。
9 | 2023 | 新华镇永利村晾晒场 | 基础设施 | 村级晾晒场 | 东山区新华镇 永利村 | 新建 | 建设5000平方米晾晒场 | 2023.05 | 2023.12 | 新华镇人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 100 | [6 empty] | 新建晒场≧5000平方米；当年完成率≧100％；当年开工率≧100％；群众满意度≧100%。。
10 | 2023 | 东方红乡合胜村道路硬化项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 东方红乡 合胜村 | 新建 | 新建村内道路2公里 | 2023.05 | 2023.12 | 东方红乡人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 100 | [6 empty] | 新建水泥村内路≧1公里，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧100%。